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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGHĨA GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /QĐ-UBND
	Nghĩa Giang, ngày      tháng 8 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã Nghĩa Giang


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhiễm vào Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Theo đề nghị của Trung Tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Nghĩa Giang tại Tờ trình số 40/TTr-TTCUDVC ngày 21 tháng 8 năm 2026 về việc đề nghị Phê duyệt Phương án ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã Nghĩa Giang;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã Nghĩa Giang (sau đây gọi tắt là Phương án) kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

1.
 Kinh phí thực hiện Phương án được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2.
 Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Phương án được thực hiện theo Phụ lục dự toán kinh phí được phê duyệt kèm theo Quyết định này.


 3.
 Trường hợp dịch bệnh phát sinh lây lan diện rộng hoặc nhu cầu kinh phí vượt khả năng cân đối của địa phương. Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã tham mưu UBND xã xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1.
 Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan và các thôn tổ chức triển khai thực hiện Phương án; Tổng hợp, báo cáo UBND xã và Sở Nông nghiệp & Môi trường theo quy định.

2.
 Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Phương án; Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phương án nghiêm túc, hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.



 Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế;  Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các thôn trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Sở NN và Môi trường;
- TT Đảng ủy xã; 
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;

- Ủy ban MTTQVN xã;

- Lưu: VT.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thanh Tuyên


	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGHĨA GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN
Ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc 
serotype SAT1 trên địa bàn xã Nghĩa Giang



I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính Phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật;
Căn cứ Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhiễm vào Việt Nam;
Căn cứ Các văn bản hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y: số 1295/CNTY-DT ngày 10 tháng 4 năm 2026 về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn vi rút LMLM serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam; số 1401/CNTY-DT ngày 20 tháng 4 năm 2026 về việc hướng dẫn giám sát, phát hiện bệnh LMLM và vi rút LMLM serotype SAT1;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế còn hiệu lực; số 01/2026/TT-BNNMT ngày 01 tháng 01 năm 2026 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi; số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019; văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BNNMT ngày 11 tháng 8 năm 2025 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2026 của UBND tỉnh Quảng ngãi về việc triển khai các biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật trên dịa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Phương án ứng phó với bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ vào tình hình thực tế về công tác chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã Nghĩa Giang. UBND xã Nghĩa Giang xây dựng Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra trên địa bàn xã, với những nội dung như sau:


II. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI, DỊCH BỆNH VÀ TÍNH NGUY CƠ


1. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã

- Tổng đàn gia súc thuộc đối tượng cảm nhiễm với bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn xã hiện có khoảng 39.300 con, gồm:



+ Đàn bò: 9.490 con;


+ Đàn trâu: 920 con;


+ Đàn lợn: 28.890 con.


- Hình thức chăn nuôi trên địa bàn xã Nghĩa Giang chủ yếu là quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, phân tán; một số hộ đã phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Người chăn nuôi từng bước áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng và tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.


- Tuy nhiên, do đặc điểm chăn nuôi còn phân tán, việc kiểm soát nguồn giống, vận chuyển, mua bán động vật, vệ sinh tiêu độc khử trùng và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tại một số hộ chưa thật sự đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.


2. Tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn xã


Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, có khả năng lây lan nhanh trên các loài gia súc móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê.


Bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất chăn nuôi do làm giảm khả năng sinh trưởng, giảm năng suất, tăng chi phí phòng chống dịch bệnh và ảnh hưởng đến việc lưu thông, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật.


Đến thời điểm hiện tại, tình hình bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn xã Trà Giang ổn định, không xảy ra dịch bệnh; chưa phát hiện trường hợp gia súc mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh Lở mồm long móng, đặc biệt là bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1.


Công tác theo dõi, giám sát đàn vật nuôi, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh được UBND xã quan tâm triển khai nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh.


3. Nhận định nguy cơ dịch bệnh


Vi rút Lở mồm long móng thuộc serotype SAT1 hiện chưa được ghi nhận lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập vẫn có thể xảy ra thông qua hoạt động vận chuyển, mua bán, trao đổi động vật, sản phẩm động vật và các yếu tố liên quan.


Xã Nghĩa Giang có tổng đàn gia súc lớn, đặc biệt là đàn bò và đàn lợn; hoạt động chăn nuôi còn phổ biến ở quy mô hộ gia đình nên nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan vẫn còn cao nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa.


Việc xây dựng Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 nhằm chủ động phòng ngừa, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích


Chủ động phòng ngừa, giám sát, phát hiện sớm nguy cơ xâm nhiễm bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã.


Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện và các nguồn lực cần thiết để ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.


Hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh; bảo vệ đàn gia súc, giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi.


Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.


2. Yêu cầu


Công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng phải được triển khai chủ động, đồng bộ, quyết liệt, đúng quy định. Bảo đảm an toàn sinh học, an toàn môi trường và an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.


Thực hiện phương châm phòng bệnh là chính; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. 100% trường hợp nghi mắc bệnh được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh.


Khi phát hiện dịch bệnh phải tổ chức xử lý kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho con người, môi trường và sản xuất chăn nuôi.


IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


A. TÌNH HUỐNG 1: KHI CHƯA PHÁT HIỆN BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG DO VI RÚT THUỘC SEROTYPE SAT1


1. Công tác chỉ đạo, điều hành


- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, cơ quan chuyên môn về công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, đặc biệt là bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1.


- Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn, các thôn, các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh.


- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng trong tỉnh, cả nước và khu vực để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.


- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, hóa chất sát trùng và các điều kiện cần thiết để chủ động xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.


2. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân


- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử xã, mạng xã hội chính thống của địa phương, nhóm Zalo cộng đồng, các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể về tính chất nguy hiểm, khả năng lây lan nhanh của bệnh Lở mồm long móng và nguy cơ xâm nhập của vi rút thuộc serotype SAT1.


- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như:  Không mua bán, vận chuyển, sử dụng con giống, gia súc không rõ nguồn gốc; thực hiện vệ sinh chuồng trại thường xuyên; định kỳ tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi; hạn chế người lạ ra vào khu vực chăn nuôi; theo dõi tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi, kịp thời báo cáo khi phát hiện gia súc có biểu hiện bất thường.


- Tuyên truyền, vận động người dân không giấu dịch, không tự ý giết mổ, bán chạy gia súc mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh.


3. Công tác quản lý đàn vật nuôi


- Tổ chức chỉ đạo rà soát, thống kê, cập nhật thường xuyên tổng đàn gia súc trên địa bàn xã, đặc biệt là đàn trâu, bò, lợn, dê thuộc diện cảm nhiễm với bệnh Lở mồm long móng.


- Quản lý chặt chẽ việc tăng, giảm đàn; việc mua bán, vận chuyển gia súc ra vào địa bàn xã.


- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.


- Khuyến khích các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, hộ chăn nuôi tập trung xây dựng quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh.


4. Công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh


- Tổ chức giám sát thường xuyên tình hình sức khỏe đàn gia súc tại các thôn, khu dân cư; phát hiện sớm các trường hợp gia súc có biểu hiện nghi mắc bệnh Lở mồm long móng.


- Khi phát hiện gia súc có các biểu hiện như: Sốt; bỏ ăn; chảy dãi; xuất hiện mụn nước ở miệng, chân, móng; đi lại khó khăn, què chân; cần báo ngay cho UBND xã (qua Trung Tâm Cung ứng Dịch vụ công) để kiểm tra, xác minh và xử lý.


- Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phối hợp với Phòng Kinh tế và cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc lấy mẫu xét nghiệm khi có trường hợp nghi mắc bệnh.


5. Công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc

- Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các khu vực có nguy cơ cao như: Chuồng trại chăn nuôi; khu vực tập kết, mua bán gia súc; nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.


- Hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng vôi bột, hóa chất sát trùng để vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi.


- Khi có yêu cầu, tổ chức các đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng trên phạm vi toàn xã.


6. Kiểm soát vận chuyển, mua bán gia súc


 - Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc mua bán, vận chuyển gia súc theo đúng quy định.


 - Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vận chuyển, mua bán gia súc không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định.


 - Không để gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh được vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ làm phát tán dịch bệnh.


B. TÌNH HUỐNG 2: KHI PHÁT HIỆN DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG DO VI RÚT THUỘC SEROTYPE SAT1 XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ


1. Kích hoạt phương án phòng, chống dịch


Khi phát hiện trường hợp gia súc nghi mắc bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1, thực hiện ngay một số nội dung sau:


- Báo cáo ngay cho cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y để được hướng dẫn xử lý.


- Thành lập tổ công tác phòng, chống dịch của xã để chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.


- Tổ chức triển khai công tác tiêm phòng bao vây ổ dịch (nếu có vắc xin được phép lưu hành).


- Huy động các lực lượng liên quan tham gia phòng, chống dịch theo phương châm "chủ động, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả".


2. Điều tra, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm


 - Tổ chức kiểm tra thực tế tại hộ chăn nuôi có gia súc mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh. Xác minh nguồn gốc gia súc, thời gian phát bệnh, tình hình tiếp xúc, vận chuyển, mua bán liên quan.


 - Phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm xác định bệnh và xác định serotype vi rút gây bệnh. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Việc lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3. Khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh


 - Xác định phạm vi ổ dịch, khu vực có nguy cơ cao và vùng cần giám sát.


 - Tạm thời hạn chế việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc tại khu vực có dịch. Tăng cường kiểm tra việc vận chuyển gia súc ra, vào địa bàn xã.


-  Không để gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh tiếp xúc với đàn gia súc khỏe mạnh.


4. Xử lý gia súc mắc bệnh


- Việc xử lý động vật mắc bệnh cần tuân thủ theo nguyên tắc khẩn trương, chặt chẽ, không để phát tán mầm bệnh;


- Tổ chức cách ly ngay gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh; không để người dân tự ý giết mổ, mua bán, vận chuyển, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, động vật chết hoặc sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường;


- Thực hiện việc tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút LMLM thuộc serotype SAT1 theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).


+ Đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai: Tiêu hủy bắt buộc gia súc chết, gia súc mắc bệnh trong ổ dịch đầu tiên khi mới xuất hiện tại thôn/tổ dân phố hoặc gia súc mắc bệnh với type vi rút LMLM mới hoặc type vi rút không xuất hiện trên địa bàn trong thời gian 10 năm trở lại đây.


Đối với gia súc không thuộc diện nêu trên thì khuyến khích tiêu hủy; trường hợp không tiêu hủy thì được giết mổ tiêu thụ tại chỗ hoặc đánh dấu và nuôi giữ tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương trên cơ sở thời gian mang trùng của từng loài (02 năm đối với trâu bò, 09 tháng đối với cừu, 04 tháng đối với dê).


+ Đối với lợn: Tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số lợn mắc bệnh trong ổ dịch với triệu chứng lâm sàng điển hình để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch, cách ly lợn khỏe mạnh trong cùng đàn với lợn mắc bệnh để theo dõi.


* Lưu ý:


- Đối với vùng, cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh LMLM, thực hiện tiêu hủy hoặc giết mổ bắt buộc gia súc mắc bệnh LMLM và xử lý ổ dịch theo quy định.


- Việc xử lý gia súc mắc bệnh phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh LMLM hoặc được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương kiểm tra, xác minh và kết luận gia súc bị mắc bệnh LMLM.

5. Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc ổ dịch


- Tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại: Hộ có gia súc mắc bệnh; Khu vực xung quanh ổ dịch; dụng cụ, phương tiện vận chuyển; các địa điểm có nguy cơ phát tán mầm bệnh.


- Tần suất khử trùng thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.


6. Công tác tiêm phòng


- Khi có vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 được phép sử dụng tại Việt Nam, UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai tiêm phòng theo hướng dẫn ngành chuyên môn của tỉnh.


- Trong thời gian chưa có vắc xin phù hợp, tập trung thực hiện các biện pháp: Khoanh vùng ổ dịch; kiểm soát vận chuyển; tiêu độc khử trùng; giám sát chặt chẽ đàn gia súc.


7. Chế độ thông tin, báo cáo


- Khi phát hiện gia súc mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh Lở mồm long móng, UBND xã phải báo cáo kịp thời cho cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn.


- Trong thời gian xảy ra dịch bệnh thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan chỉ đạo phòng, chống dịch.


- Nội dung báo cáo phải bảo đảm đầy đủ các thông tin: Địa điểm xảy ra dịch; số lượng gia súc mắc bệnh; loài vật nuôi mắc bệnh; biện pháp đã triển khai; tình hình diễn biến dịch bệnh.


V. KINH PHÍ THỰC HIỆN


1. Nguồn kinh phí


Kinh phí thực hiện Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã Nghĩa Giang được bảo đảm từ các nguồn sau: Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; Nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên khi có dịch bệnh xảy ra theo quy định; Nguồn kinh phí lồng ghép từ các chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật hằng năm; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.


2. Nội dung chi


Kinh phí thực hiện Phương án được sử dụng cho các nội dung chủ yếu sau:


- Chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1;


- Chi tổ chức kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các thôn, hộ chăn nuôi;


- Chi mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh như: Hóa chất tiêu độc khử trùng; Vôi bột; Dụng cụ bảo hộ phòng dịch; Dụng cụ lấy mẫu, bảo quản mẫu (khi cần thiết);


- Chi hỗ trợ công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, xử lý ổ dịch;


- Chi phục vụ công tác lấy mẫu, vận chuyển mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ;

- Chi cho công tác xử lý tiêu hủy gia súc bị bệnh chết theo quy định;

- Các khoản chi khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

(Có phụ lục dự toán kinh phí kèm theo)


3. Quản lý, sử dụng kinh phí


- Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Phương án phải bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ tài chính hiện hành.


- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng nội dung, thanh quyết toán theo quy định.


- Trường hợp dịch bệnh xảy ra, nhu cầu kinh phí vượt khả năng cân đối của địa phương, UBND xã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định.


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, tổ chức triển khai thực hiện Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã.


- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn và người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.


- Chủ động nguồn nhân lực, phương tiện, vật tư trang thiết bị, kinh phí để xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.


- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các thôn.


- Khi phát hiện dịch bệnh hoặc nguy cơ dịch bệnh xảy ra, kịp thời báo cáo cấp trên, chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.


2. Phòng Kinh tế xã
- Phối hợp với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã, các thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã Nghĩa Giang.

- Theo dõi, tham mưu UBND xã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch; ban hành Quyết định công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định của Luật Thú y.

- Trên cơ sở Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã được phê duyệt, tham mưu đề xuất UBND xã phân bổ kinh phí kịp thời theo tiến độ, đảm bảo thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí. 


3. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã


Là cơ quan thường trực tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Phương án:

- Tăng cường tuyên truyền để người chăn nuôi, người buôn bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.


- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả; hướng dẫn về chuyên môn như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1; kịp thời cung ứng hóa chất, vật tư, vắc xin phục vụ công tác triển khai thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế dập tắt ổ dịch không để dịch lây lan diện rộng.
  
- Tiếp nhận vắc xin, hóa chất, dụng cụ, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch động vật từ nguồn ngân sách tỉnh, trung ương hỗ trợ (nếu có); đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn nhân lực, vắc xin, vật tư, hóa chất, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả.


- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và cập nhật tình hình dịch bệnh trên hệ thống quản lý dịch bệnh theo quy định.
- Hằng năm, tổ chức thống kê, rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm, xác định đối tượng, tỷ lệ tiêm phòng, phạm vi khử trùng tiêu độc làm cơ sở tham mưu UBND xã đăng ký nhu cầu vắc xin tiêm phòng, hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định và tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả triển khai công tác phòng chống bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1.

4. Công an xã


- Phối hợp với các đơn vị, phòng chuyên môn và các lực lượng liên quan kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán gia súc trên địa bàn.


- Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc không rõ nguồn gốc theo quy định.


- Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra dịch bệnh; hỗ trợ lực lượng chuyên môn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi cần thiết. 


- Phối hợp xử lý các trường hợp chống đối, cản trở việc tiêu hủy động vật mắc bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

- Tham gia kiểm soát việc thực hiện các biện pháp hạn chế vận chuyển động vật trong thời gian xảy ra dịch.


5. Ban Chỉ huy Quân sự xã


- Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu.


- Hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia vệ sinh, tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường, tiêu hủy gia súc mắc bệnh theo chỉ đạo.


- Tham gia các hoạt động ứng phó khẩn cấp khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.


6. Ủy ban MTTQ VN xã và các tổ chức Chính trị - Xã hội của xã


- Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.


- Tham gia hỗ trợ địa phương khi triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

7. Trưởng các thôn


- Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng.


- Nắm tình hình chăn nuôi trên địa bàn thôn; kịp thời báo cáo UBND xã khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh. Phối hợp với cán bộ chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát đàn vật nuôi, triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng.


- Vận động người dân không giấu dịch, không bán chạy gia súc mắc bệnh, không vứt xác động vật chết ra môi trường.

- Phối hợp với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công hướng dẫn người dân thực hiện việc kê khai chăn nuôi (theo Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


8. Người chăn nuôi


- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho đàn gia súc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.


- Thực hiện việc kê khai chăn nuôi; Thực hiện vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng định kỳ; bảo đảm điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.


- Không mua bán, vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc; không giết mổ, tiêu thụ gia súc mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh.


- Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh phải báo ngay cho trưởng thôn hoặc UBND xã để được kiểm tra, xử lý. Chấp hành các biện pháp xử lý dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Phương án ứng phó với bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã Nghĩa Giang. Các cơ quan, đơn vị liên quan, Trưởng thôn các thôn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chủ động chuẩn bị nguồn lực, vật tư, kinh phí và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo UBND xã để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.


